Программа развития государственного общеобразовательного учреждения лицея (медицинский профиль)

№ 623 имени Ивана Петровича Павлова

Выборгского административного района Санкт-Петербурга

на 2005 -2010 г.г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Аннотация программы

2.Обоснование актуальности и необходимости создания

программы развития Лицея

3.Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных

преимуществ за период, предшествующий нынешнему,

инновационному циклу развития

4.Основные принципы построения программы развития

5.Механизм реализации программы развития

#### 6.Этапы реализации программы развития

7.Проект 1. «Образовательные технологии как средство развития

интеллектуальной и духовной культуры учащихся»

8.Проект 2. «Организационно-педагогические условия создания

здоровьесберегающей образовательной среды школы»

9.Проект 3. «Управление образовательным процессом в условиях

финансово-хозяйственной самостоятельности»

# 10.Ресурсное обеспечение программы развития

11.Нормативное обеспечение программы развития

12.Ресурсное обеспечение программы развития

13.Возможные риски

14.Механизм управления реализацией программы

I.   Аннотация программы.

Программа развития государственного общеобразовательного учреждения лицея (медицинский профиль) № 623 имени Ивана Петровича Павлова Выборгского административного района Санкт-Петербурга на 2005 -2010 г.г. является концептуальным документом, определяющим стратегические направления и ориентиры развития лицея в указанный период.

Программа   учитывает   основные   направления   государственной, региональной и районной образовательной политики и созвучна с нормативными документами: национальным проектом “Образование”, Концепцией развития системы образования Санкт-Петербурга “Петербургская школа 2005-2010 г.г.”.

Методологической основой разработки программы является теория социально-педагогического проектирования и системно-ориентационного подхода к развитию образовательного учреждения.

Цель Программы: разработка и реализация модели образовательного учреждения, построенной с учетом нового содержания, организационных форм, методов и механизмов построения образовательного процесса.

Задачи Программы:

1.  Создание условий для обеспечения высокого качества образования, соответствующего культурному, научному и интеллектуальному потенциалу общества и определяемого духовными традициями Санкт-Петербурга.

2. Разработка и внедрение организационно-педагогических условий создания образовательной среды в лицее, способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся как физического, так и психо-эмоционального, духовного и личностно-социального.

3.   Создание условий для развития школы, путем укрепления материально-технической базы, повышения профессиональной компетентности   педагогов,  расширения    государственно-общественного управления.

Образовательный процесс, обеспеченный организационно-педагогическими условиями здоровьесберегающей направленности, обогатится:

- комплексом мероприятий, включающих работу над содержанием образования (разработка новых программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов и других видов образовательных услуг);

- технологиями построения и организации учебно-воспитательного процесса (проектная и совместная научно-исследовательская деятельность учителя и учащихся, познавательно-исследовательская деятельность учащихся);

- информационной культурой организации образовательного процесса; диагностикой учебного и образовательного результатов.

Программа развития ГОУ основывается на анализе потенциала лицея, учитывает финансовые возможности и предполагает некоторые структурные изменения.

Актуальность Программы определяется задачами Концепции развития системы образования России и Санкт-Петербурга, необходимостью решения задачи повышения качества совокупного здоровья учащихся в условиях интенсивного обучения в профильной школе, существующих социальных проблем в обществе и семье, снижения духовной культуры и культуры самообразования, самовоспитания.

Необходимость формирования уже в условиях школы социальной самостоятельности и ответственности «социального здоровья», причём не на словах, диктуется современными условиями жизнедеятельности общества.

2. Обоснование актуальности и необходимости создания программы развития Лицея.

Необходимость создания программы развития лицея обусловлена социальным заказом, предъявляемым сегодня школе:

- обеспечение высокого качества образования, позволяющего достигнуть высоких образовательных результатов, соответствующих современным социально-экономическим требованиям;

- индивидуальная и личностно-ориентированная направленность обучения, обеспечивающая успешную социализацию выпускника школы в обществе.

Современный мир становится все более сложным и противоречивым. Чтобы выработать разумную стратегию собственной жизни в этом мире, необходимо иметь:

1)достаточно высокий интеллектуальный потенциал,

2)крепкое здоровье, т.е. «состояние полного физического, духовного и социального благополучия».

1. Современный человек должен иметь знания действенного характера, позволяющие решать различные проблемы. Интеллектуальные возможности личности – один из базовых психологических ресурсов, который лежит в основе самодостаточной, инициативной и продуктивной жизнедеятельности.

«Невежда опасен для общества – писал В.А.Сухомлинский. Невежда не может быть счастливым сам и причиняет вред другим. Вышедший из стен школы может и чего-то не знать, но он обязательно должен быть умным человеком». Интеллект – это обучаемость, то есть способность усваивать и самостоятельно добывать новые знания.

Основная задача, стоящая перед школой: научить учиться. Умение учиться предполагает развитие навыков самоконтроля за своим психофизиологическим состоянием, умение рационально распределять время и эффективно восстанавливать жизненные силы. Стереотип «учеба ради хорошей отметки» в дальнейшем находит отражение в неспособности большей части молодежи сделать сознательный жизненный выбор. Альтернатива – формирование сознательного стремления учащихся приобретать знания, усилия по совершенствованию собственной личности.

2. Вторым обязательным компонентом, на котором строится фундамент успешной счастливой жизни – это здоровье.

Однако, состояние здоровья детей в последние годы – ухудшается. Более 50% подростков Санкт-Петербурга страдают хроническими патологиями. За время обучения в начальной и средней школе у детей почти в 5 раз возрастает частота нарушений зрения, в 3 раза – патология органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата, в 2 раза – патология сердечно-сосудистой системы и психические расстройства.

Однако прессинг школьных нагрузок не выдерживает и здоровый ученик (а в среднем их в школах не более 10%). Ответ на вопрос, за счет чего наше образование добивается освоения необходимого материала, довольно прост -  за счет здоровья учащихся. Между тем, школьные учреждения, в соответствии со ст.51 Закона «Об образовании» (1993), должны «создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся».

Таким образом, «портрет» выпускника Лицея выглядит следующим образом. Это здоровые юноша или девушка, инициативные, с развитым интеллектом, способные к самостоятельному развитию, усвоению и добыванию новых знаний, получившие базовые знания в области медицины.

3.Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ за период, предшествующий нынешнему, инновационному циклу развития.

Педагогический коллектив лицея насчитывает 75 учителей, из них:

- кандидаты наук – 3

- магистр педагогики – 1

- учителя высшей категории – 47%

- учителя первой категории - 37%

- имеют высшее образование - 97%

- победители конкурса педагогических достижений – 2

- почетные работники общего образования – 8

- отличник здравоохранения – 1

- лауреаты премии Сороса – 4

С февраля 1997 г Лицей работает в статусе школы-лаборатории. Направление научно-исследовательской деятельности – «Здоровьесберегающая образовательная среда».

Различные аспекты исследований, проведенных  школой - лабораторией, нашли отражение в 20 публикациях и докладах, представленных на конференции различного уровня, в том числе на 8 всероссийских и 3 международных.

Лицей является опорной школой в городе с учебно-методическим комплексом  «Вокруг тебя – мир».

В 2003 г получил сертификат школьный музей – «Подвиг милосердия». Музейная педагогика позволяет донести до ребят идею милосердия, является средством развития духовной культуры. Большое воспитательное значение имеет и оформленная в Лицее «Комната семьи Ивана Петровича Павлова».

Лицей имеет свой оздоровительный центр, в котором функционирует зал лечебной физкультуры. Здесь во время занятий ЛФК используются современные терапевтические методики (фитотерапия, аэротерапия, звукотерапия), проводятся сеансы мануальной терапии, занятия на больших мячах - фитбол. В арендуемых у лицея помещениях работают кабинеты "Семейного стоматолога" ТОО "Жемчуг".

Основываясь на традициях патриотического воспитания, в Лицее действует общество Красного Креста, создан «Георгиевский отряд».

За последние 4 года выпускниками Лицея получено 40 медалей: 6 Золотых и 34 Серебряных.

В Лицее 12-й год работает Ученическое научно-исследовательское общество. Во время учебы в Лицее 20 членов УНИО опубликовали свою первую научную работу.

На Первом и Втором Санкт-Петербургском эколого-валеологическом форуме "Здоровье планеты спасет молодое поколение" доклады членов УНИО лицея были отмечены в общей сложности 16 дипломами I и 2 дипломами II степени, работы шести участников были напечатаны в Сборнике материалов IU Международного конгресса.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что педагогический коллектив школы готов к работе в режиме развития и имеет для этого достаточный опыт.

4. Основные принципы построения программы развития

## Целостность

- Объединение коллектива школы единой целью развития системы образовательного процесса

- Обеспечение роста профессиональной компетентности работников ОУ

## Непрерывность

- Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических кадров.

### Дифференциация

- Удовлетворение различных культурно-образовательных потребностей всех участников образовательного процесса через вариативные модели образования и повышения квалификации.

### Преемственность

- Формирование системы преемственности между всеми звеньями обучения (ДОУ - начальная школа - средняя школа) и между ОУ различного типа и вида (осуществление сетевого взаимодействия)

### Системность управления

Переход на программно-целевую модель, обеспечивающую диалектическое единство децентрализации и централизации управления:

- выработка общих требований и критериев эффективности деятельности школы;

- координация функций государственно-общественного управления школой

- управления при разграничении полномочий и ответственности между его уровнями и направлениями

5. Механизм реализации программы развития

- Создание рабочих групп, осуществляющих научно-методическое и организационное сопровождение проектов.

- Организация  семинаров,  содействующих  психологической  и практической готовности работников школы к деятельности по реализации проектов.

- Обмен   информацией   в   образовательной   системе   через педагогические чтения, проведение круглых столов, использование СМИ, издание информационных бюллетеней, сборников.

- Участие в конкурсе педагогических достижений, смотре-конкурсе учреждений дополнительного профессионального педагогического образования.

- создание Web – сайта лицея.

#### 6. Этапы реализации программы развития.

| ##### Этап | Цель | Основное содержание работы |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный. сентябрь 2005 г. – июнь 2006 г. | Осмысление всеми участниками образовательного процесса основных направлений Программы развития лицея. Определение места и роли всех подразделений ОУ в реализации Программы развития. | •Анализ деятельности педагогического коллектива за время работы ОУ в режиме школы-лаборатории. •Обсуждение проектов с педагогами ОУ и родительской общественностью • Создание рабочих групп, реализующих проекты программы • Разработка планов реализации подпрограмм и проектов. • Экспертиза и утверждение Программы развития Лицея Советом развития РОС |
| Основной сентябрь 2006 г - - июнь 2009 года | Решение основных задач Программы развития Лицея через реализацию проектов. | • Запуск реализации программы. • Создание диагности-ческого инструментария по выявлению результатив-ности проектов. • Обсуждение хода реализации программы в рабочих группах, на методическом совете, заседаниях ШМО и представление результатов на Совете развития РОС. |
| Завершающий сентябрь - декабрь 2010 г | Подведение итогов реализации Программы развития Лицея. Определение дальнейших перспективных путей развития ОУ | • Обобщение результатов реализации проектов. • Анализ результативности Программы в целом. • Информирование общественности о результатах реализации программы. |

7.Проект 1. «Образовательные технологии как средство развития интеллектуальной и духовной культуры учащихся».

Цель Проекта: разработка системы образовательных технологий, направленных на развитие интеллектуальной и духовной культуры учащихся

Задачи Проекта:

1)разработка системы педагогических и образовательных технологий, способствующих развитию интеллектуальной и духовной культуры учащихся и научно-методического сопровождения к ним;

2)разработка, обоснование и апробирование программы интеграции содержания образования как вида образовательной технологии;

3)разработка программы исследовательской деятельности учащихся как вида образовательной технологии;

4)разработка программы духовно-нравственного, этико-правового образования и воспитания учащихся;

5)определение видов и форм информационных педагогических технологий в системе образовательных;

6)разработка, публикация методических рекомендаций и распространение опыта использования различных видов образовательных и педагогических технологий;

7)разработка и апробация различных методов диагностики обученности, образованности, развития учащихся в системе интеллектуальной и духовной культуры.

Ожидаемый педагогический результат: развитие интеллектуальной и духовной культуры учащихся, переход от набора информации к освоению способов мышления, развитие способности к самообразованию и социализации.

| Этапы | Цель и задачи | Предполагаемый педагогический результат | Формы отчета и итоговый продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото-витель-ный. сентябрь 2005 г. - декабрь 2006 г. | Разработка концепции и программы исследования | Обобщение научных и методических подходов к созданию системы педагогических условий развития интеллектуальной и духовной культуры учащихся через образовательные технологии. | Отчет, включающий теоретические основы разрабатываемой темы, концепцию и программу исследования. Срок представления - декабрь 2006 г. |
| Основной январь 2007 г. – - июнь 2009 года | Разработка образовательных технологий: «Интеграция содержания образования» и «Исследо-вательская деятельность учащихся». Разработка программы этико-правового и духовно-нравственного образования. | Внедрение разрабатываемых образовательных технологий в учебный процесс. Апробация программы этико-правового и духовно-нравственного образования. | 1.Учебные планы и тематическое планирование по системе интегрированных уроков. 2.Темы проблемных внутришкольных семинаров и конференций. 3.Программы этико-правового и духовно-нравственного образования. |
| Заверша-ющий сентябрь 2009 г. - декабрь 2010 г. | Разработка и апробация системы методов диагностики обученности, образованно-сти и развития учащихся в условиях формирования интеллектуальной и духовной культуры за счет образова-тельных технологий. | Разработка мероприятий урочной и внеурочной работы с ребенком разных ступеней образования в ходе развития интеллектуальной и духовной культуры учащихся. | 1.Организация и проведение занятий и обучающих семинаров для педагогов района и города по разрабатываемой теме. 2.Методические рекомендации педагогам по аспектам исследуемой проблемы. |

8.Проект 2. «Организационно-педагогические условия создания здоровьесберегающей образовательной среды школы».

Цель Проекта: Разработка, внедрение, апробация и описание педагогических условий создания образовательной среды здоровьесберегающей направленности.

Задачи Проекта:

- анализ состояния образовательной среды лицея и состояния психофизического, нравственного и духовного здоровья учащихся;

- изучение научной литературы, нормативных документов и рекомендаций педагогов и специалистов в области охраны и здоровьесбережения;

- обобщение опыта решения проблемы, определение направлений поиска, создание творческих групп и коллективов;

- определение направлений научно-исследовательской работы коллектива и направлений творческого педагогического поиска. Создание системы управления и организации исследовательской деятельности;

- создание образовательной среды здоровьесберегающей направленности;

6) материально-техническое и технологическое обеспечение образовательного процесса с точки зрения здоровьесбережения (спортивные и тренажерные залы, секции, фитотерапия, учебные кабинеты, центры релаксации, массажные кабинеты и т.д.)

7) создание службы психофизической и социальной поддержки учащихся;

8) разработка концепции уклада школы, как условие для формирования  духовного и нравственного здоровья учащихся;

9) разработка системы информационного сопровождения и обеспечения здоровьесберегающей образовательной среды.

| Этапы | Цель и задачи | Предполагаемый педагогический результат | Формы отчета и итоговый продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото-витель-ный. Сентябрь 2005 г. - декабрь 2006 г. | Анализ состояния образователь-ной среды лицея и состояния психофизи- ческого, нравственного и духовного здоровья учащихся. | Статистические справки, отчёты, выводы. Ознакомление с результатами педагогического коллектива и родительской общественности. | Разработка концепции психофизического, духовного и нравственного здоровья учащихся в совокупности его составляющих. Срок представления - декабрь 2006 г |
| Основной январь 2007 г – - июнь 2009 года | 1)Изучение научной литературы, нормативных документов и рекомендаций специалистов в области охраны и здоровьесбе-режения. 2)Определение направлений научно-исследовательской работы коллектива и направлений творческого педагогиче-ского поиска. Создание системы управления и организации исследова-тельской деятельности. | 1)Создание банка информации и научных разработок по теме и проведение внутришкольных семинаров для педагогов 2)Разработка концепции здоровьесберегаю-щей образовательной среды и концепции здоровья учащихся как многоаспектного и полинаправленного образования. 3)Создание программы «Маркетингового согласования», направлений развития содержания образовательных услуг и характера образовательной среды со всеми участниками образовательного процесса. | 1.Методические рекомендации классным руководителям: «Организация внеурочной деятельности, направленной на самосохранение здоровья учащихся» Срок представления - декабрь 2007 г 2.Методические рекомендации родителям: «Здоровьесберега-ющая среда семьи: советы педагога». Срок представления – декабрь 2008 г 3.Сборник научно-практических статей: «Здоровье как культура». Срок представления – декабрь 2009 г. 4.Маркетинговая программа. |
| Заверша-ющий сентябрь 2009 г - декабрь 2010 г | Разработка и апробация организаци-онно-педагогических условий создания здоровой образователь-ной среды. | Совершенствование содержания образования, привлечение новых программ и курсов, направленных на формирование культуры и получение знаний о здоровье как комплексной проблемы. | Методические рекомендации для учителей и организаторов образования: «Организационно-педагогические условий создания здоровьесберега-ющей образователь-ной среды в школе». Срок представления – декабрь 2010 г |

9.Проект 3. «Управление образовательным процессом в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности»

Цель Проекта: создание условий для эффективного функционирования и развития образовательной системы Лицея в новых социально-экономических условиях.

Задачи Проекта:

1.    Обновление и совершенствование материально-технической базы Лицея.

2.    Развитие сети платных дополнительных услуг.

3.  Развитие форм государственно-общественного управления Лицеем.

Основные направления реализации проекта.

| Этапы | Основные направления | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовитель-ный. сентябрь 2005 г. – апрель 2006г | Анализ МТБ школы, определение потребностей по ее модернизации. | Проекты адресных программ, внесение частей расхода в бюджеты 2007-2010 |
| Основной сентябрь 2006 г - - июнь 2009 года | * Обеспечение прозрачности финансовой деятельности. * Обеспечение условий привлечения дополни-тельных средств в ОУ. * Оптимизация модели взаимодействия ОУ и ГУ ЦБ. * Развитие материально-технической базы школы: - текущий и кап. ремонт; - модернизация и оборудование музея; - обновление парка компьютерной техники. * Создание механизма общественной поддержки школы, включение общественности в систему управления ОУ (оптимизация работы попечительского совета). | Разработка системы оптимизации управления школой в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности и государственно-общественного управления. |
| Завершающий сентябрь - декабрь 2010 г | Анализ результативности, определение нерешенных проблем. | Определение задач на последующий период |

# 10.Ресурсное обеспечение программы развития.

|  | 2005/2006 гг |  | 2006/2007 гг |  | 2007/2008 гг |  | 2008/2009 гг |  | 2009/2010 гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюд-жет | Вне-бюдж | Бюд-жет | Вне-бюдж | Бюд-жет | Вне-бюдж | Бюд-жет | Вне-бюдж | Бюд- жет | Вне-бюдж |
| проектов | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. | тысяч руб. |
| «Образовательные технологии как средство развития интеллектуальной и духовной культуры учащихся». | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| «Организационно-педагогиче-ские условия создания здоровьесберегающей образователь-ной среды школы». | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 200 | 50 | 150 | 50 | 150 |
| «Управление образователь-ным процессом в условиях финансово- хозяйственной самостоятель-ности» | 25 | 90 | 25 | 90 | 30 | 180 | 30 | 180 | 30 | 180 |

11.Нормативное обеспечение программы развития.

Нормативно-правовой базой настоящей программы являются:

1.Федеральный Закон "Об образовании" от 23.01.1996 № 12-ФЗ;

2.Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской Федерации 4 октября 2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.);

3.Концепция модернизации российского образования и Федеральная программа развития образования на период до 2008 года.

4.Федеральная целевая программа развития образования на 2006-210годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803

5.Федеральный Закон РФ " О физической культуре и спорте в РФ" от 29.04.1999 №80-ФЗ;

6.Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30.06.1992 №186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях";

7.Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.02.1998 № 322 "Об утверждении Базисного учебного плана образовательных учреждений РФ";

8.Концепция развития системы образования Санкт-Петербурга “Петербургская школа 2005-2010 гг.”,  утвержденная   Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2005

9. Закон Санкт-Петербурга от 20.02.1998 "О молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга";

10.Постановление Правительства РФ от 2001г. №343 "О федеральной программе “Патриоты России”;

11.Закон Санкт-Петербурга “О работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства”.

12.Программа “Воспитание петербуржца XXI века” в системе образования Санкт-Петербурга”

13.Концепция развития системы образования Санкт-Петербурга до 2010 года.

12.Ресурсное обеспечение программы развития.

Для решения задачи подготовки сотрудников школы к участию в реализации инновационных направлений деятельности необходимо повышение квалификации педагогов по следующим направлениям:

- предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов и профильное обучение в старшей школе;

- информационно-техническая культура обеспечения образовательного процесса;

- подготовка к ЕГЭ;

- проектирование учебных программ элективных курсов по предпрофильной подготовке и профильному обучению;

- проектирование системы дополнительного образования;

- образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе;

- системная диагностика учебного и образовательного результатов.

Программа развития Лицея №623 имени И.П.Павлова была согласована на Попечительском Совете 26.05.2005 г. (Протокол №21) и утверждена на Педагогическом совете Лицея 30.08.2005 (Протокол №96 )

Программа предполагает освоение 2 млн. 860 тыс. рублей. Из них 740 тыс. рублей запланированы через бюджетные ассигнования,  2 млн. 120 тыс. рублей - как привлеченные внебюджетные средства.  Для привлечения внебюджетных источников планируется использование платных образовательных услуг и безвозмездных пожертвований физических и юридических лиц.

13.Возможные риски.

1.Сокращение либо изменение статуса Лицея, сокращение объемов комплектования.

2.Сокращение объемов финансирования Лицея при переходе на нормативно-подушевое финансирование.

3.Возможны противодействия со стороны отдельных сотрудников школы, их нежелание изменять свой функционал, методы и технологии работы.

4.Возможно   увольнение   (переход   на   другую   работу) квалифицированных сотрудников школы.

Для предупреждения нежелательных явлений необходимо сохранение норм финансирования образовательной деятельности школы, привлечение внебюджетных источников финансирования, постоянный мониторинг запросов учащихся и их родителей, повышение квалификации работников Лицея и информирование о происходящих изменениях в ней.

14.Механизм управления реализацией программы.

1.По каждому из проектов будут созданы рабочие группы и определены ответственные за его реализацию.

2.Общее руководство всей программой будет осуществлять администрация Лицея.

3.Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы Лицея.

4.Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на заседаниях рабочих групп, заседаниях научно-методического совета Лицея, педагогическом совете, Совете развития РОС.

5.Итоги выполнения программы будут подведены на заседании педагогического совета Лицея в 2010 году.