- Программа развития ГОУ СОШ №603

- Фрунзенского района Санкт-Петербурга

- на 2005- 2010

1.Введение.

Программа развития разработана творческой группой педагогов школы совместно со специалистами РГПУ им.А.И.Герцена, Академии постдимпломного педагогического образования, специалистами методической службы, широко обсуждалась с родителями, партнерами образовательного учреждения и была принята на педагогическом совете школы.

Программа призвана определить условия реализации актуальных задач развития системы основного и дополнительного образования, повышения качества и эффективности образовательного процесса.

Программа разработана с учетом основных направлений Концепции модернизации российского образования; Региональной программы развития образования "Санкт-Петербургская школа 2005-2010", программы развития системы образования Фрунзенского района.

Школа №603 имеет опыт работы по проектированию и реализации программ, связанных с изменениями в содержании, организации, в условиях школьного образования. 
В 1999 году успешно закончилась работа по апробации модели "школы равных возможностей", основным результатом этой работы можно считать создание имиджа общеобразовательной школы, которая гарантирует высокое качество образовательных услуг в сочетании с широким спектром дополнительных услуг.

В 2001 году школа разрабатывает программу "Воспитание", задачи которой были связаны с повышением уровня воспитанности учащихся, их социальной активности. Работа воспитательной службы была направлена на поиск эффективных форм и методов работы с детьми. Результат этой работы - открытие на базе школы методического центра по воспитательной работе.

С 2003 года педагогический коллектив школы серьезно изучает вопросы государственной политики в области образования, вопросы, связанные с новыми требованиями к ступеням школьного образования. Именно в этот период школа начинает работу по созданию программы повышения качества, опытно-экспериментальную работу по организации предпрофильной подготовки в основной школе и профильного обучения в старшей школе.

Таким образом, исходными данными при разработке программы 2005-2010 гг, можно считать следующие достижения в развитии школы №603:

o Системность в развитии и видение будущего школы;

o Наличие опыта инновационной деятельности;

o Подготовленность педагогического коллектива к решению задач развития;

o Общественная поддержка школы.

2. Проблемы и приоритетные направления развития школы.

Работа педагогического коллектива по изучению основных направлений модернизации образования, опытно-экспериментальная работа по изменению содержания образования в основной и старшей школе, опыт воспитательной работы, позволяют выделить ряд проблем, решение которых обеспечит школе качественно новый уровень развития. К ним можно отнести:

o Противоречия базового и профильного образования, перегруженность содержания образования, знаневая составляющая содержания;

o Использование рядом учителей неэффективных технологий обучения, что сдерживает развитие у учащихся самостоятельности, инициативности, слабо формирует технологичность мышления;

o Недостаточно разработаны критерии и показатели качества образования, включая и показатели качества работы школы в целом.

o Материально-техническая оснащенность учебных кабинетов не всегда соответствует современным требованиям;

o Недостаток финансовых ресурсов для создания более комфортных условий пребывания детей в школе.

На основе анализа возможностей школы для решения выше перечисленных проблем определены приоритетные направления развития.

o Повышение качества образовательных услуг;

o Расширение развивающего образовательного пространства;

o Развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;

o Совершенствование системы управления школой.

Каждое направление реализуется через целевые проекты, представленные в таблице.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Повышение качества образовательных услуг | - Предпрофильная подготовка и профильное обучение. - Здоровье школьника. - Мастерство учителя. - Технологии обучения. | Внести изменения в содержание и организацию образовательного процесса в основной и старшей школе. Скорректировать образовательную программу школы в соответствии с направлениями модернизации образования. Создать программу, отражающую целесообразность и системность использования образовательных технологий на каждой ступени образования. |
| Расширение развивающего образовательного пространства | - Школьный информационный центр. - Наука, творчество, поиск. | Разработать программу школьного информационного центра на базе школьной библиотеки. |
| Развитие воспитательного потенциала образовательного процесса | - Гражданская позиция. - Дополнительное образование. - Спорт и здоровье. | Внести корректировки и изменения в школьную программу "Воспитание". |
| Совершенствование системы управления школой. | - Управление развитием. - Партнеры школы. - Показатели и оценка качества. - Ресурсы. | Обеспечить переход к государственно-общественной форме управления школой.Разработать основные критерии и показатели качества работы школы. |

3. Цели и задачи программы, основные концептуальные идеи развития.

Цель программы (в соответствии с основными направлениями Программы модернизации российского образования) - создание условий для достижения нового качества образования за счет изменений в структуре и содержании управленческой деятельности, изменений в организации образовательного процесса, направленных на создание развивающей образовательной среды, совершенствования воспитательной работы, привлечения финансовых и материально-технических ресурсов.

Цели образования в школе № 603 заключаются в создании условий для того, чтобы учащиеся были:

o физически здоровы и нравственно ориентированы на социально значимые гуманные ценности;

o интеллектуально и духовно развиты в различных предметных областях, в области самопознания и готовы к самоопределению, осознанному выбору профессии на основе представлений о своих возможностях, продуктивному взаимодействию с людьми;

o готовы к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на благо людей;

o функционально грамотны в ведущих сферах жизни.

Основные приоритеты образовательной политики школы:

o Гуманистическая парадигма образования;

o Личностно-ориентированная направленность в обучении и воспитании учащихся;

o Высокое качество и разнообразие образовательных услуг;

o Достижение учащимися необходимого уровня образованности на каждой ступени обучения;

o Социализация личности;

o Позиция школьника как субъекта учебной деятельности и нравственного поведения;

o Расширение образовательного пространства;

o Укрепление здоровья всех участников образовательного процесса;

o Обновление материальной базы школы;

Задачи программы:

1. Расширение школьного образовательного пространства и использование его для достижения нового качества образования.

2. Разработка программ экспериментальной работы по теме "Предпрофильная подготовка и профильное обучение"

3. Включение педагогического коллектива в инновационные процессы по основным направлениям программы.

4. Широкое использование информационных технологий в учебном процессе, в системе дополнительного образования, в управленческой деятельности.
5. Создание системы оценки качества образовательной деятельности школы.

4. Целевые проекты программы развития.

- Направление "Повышение качества образовательных услуг"

- Проект "Предпрофильная подготовка и профильное обучение".

Цель проекта: комплексная подготовка выпускников основной и старшей школы к жизненно важному выбору пути для продолжения своего образования.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание системы предпрпофильной подготовки и профильного обучения. Определение содержания трех компонентов структуры профильной старшей школы. | Разработка программы опытно-экспериментальной работы, включающей описание структуры профильного обучения.Организация предпрофильной подготовки учащихся 9 классов. - Информационная работа с учащимися и родителями; - Мониторинг интересов учащихся основной школы; - Профориентационная работа; - Разработка и реализация программ курсов по выбору; - Подготовка педагогических кадров к использованию новых образовательных технологий в системе предпрофильной подготовки; - Разработка форм учета достижений учащихся (портфолио). Организация профильного обучения на старшей ступени: - Разработка учебных планов для профилей: Социально-экономический, Гуманитарный, Физико-математический и Универсальный; - Анализ учебно-методических комплексов для профильной школы; - Разработка и утверждение программ для профильных предметов и программ курсов по выбору. - Разработка программы педагогической диагностики; - Проектирование индивидуальных учебных планов; - Изменения в организации учебного процесса (групповая работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа учащихся в школьном информационном центре); - Разработка новых форм учета и оценки достижений учащихся; - Подготовка кадров к работе в профильных классах. | 2004-2005 Методический совет, Организатор профильного обучения, социально-психологическая служба. 2005-2006 Администрация Творческаягруппа учителей МО гуманитарного, математического, естественнонаучного циклов Методический совет, организатор профильного обучения. Методический совет Организатор профильного обучения. МО учителей Творческая группа. Методический совет, Администрация |

- Проект "Здоровье школьника".

Цель проекта: Совершенствование системы работы школы по сохранению и укреплению здоровья детей.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Координация деятельности медицинской, психолого-педагогической, административной служб школы в бережном отношении к здоровью школьника. | - Осуществление постоянного мониторинга за состоянием здоровья учащихся. - Обобщение опыта работы школы по методической теме "Здоровьесберегающий потенциал образовательного процесса". Подготовка тематического сборника по проблеме. - Организация работы комиссии по проверке техники безопасности и охране труда учителей, педагогов дополнительного образования, учащихся в кабинетах, спортивных залах, студиях, мастерских. - Направления работы Совета школы по охране здоровья детей: - организация питания в школе; - профилактика травматизма; - соблюдение режима учебного дня; - обеспечение безопасности ребенка в школе. - воспитание здорового образа жизни. - профилактика наркомании среди детей и подростков. - Включение в планы работы методических объединений подготовку учителей по проблеме применения в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. - Организация медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ослабленным здоровьем. Разработка индивидуальных образовательных программ. | Постоянно Совет здоровья 2006 Методический совет Постоянно Совет здоровья Постоянно Совет здоровья Методический совет Зам. директора, социально-психологическая служба |

- Проект "Мастерство учителя".

Цель проекта: Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива школы.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание системы по поддержке, развитию и интеграции положительного опыта педагогов школы.Стимулировать вклад каждого учителя в развитие школы. | - Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов дополнительного образования, учителей предметников, классных руководителей, администрации школы. - Корректировка направлений деятельности Методического Совета, методических объединений в соответствии с направлениями развития школы. - Создание сообщества учителей на основе новой педагогической философии "Знания через всю жизнь". - Обобщение опыта работы школы по изменению содержания и организации учебного процесса в начальной школе. Изучение иностранного языка, информатики. - Организация семинара-практикума для обучения педагогического коллектива компьютерным и аудиовизуальным технологиям на базе ШИЦ. - Использование ПК для систематизации опыта работы педагогов школы по отбору и размещению материалов для самостоятельной познавательной и творческой деятельности учащихся. - Корректировка положений школьных конкурсов "Лучший учитель школы", "Кабинет - учебное пространство". Ежегодное проведение конкурсов педагогических достижений. | 2006-2007 Администрация, МО учителей 2005-2006 Совет школы, Педагогический совет Творческая группа учителей 2006-2007-03-10 МО учителей начальной школы 2006 Зам. Директора по ШИС 2006-2008 Зам. директора по ШИС,МО учителей 2006 Творческая группа учителей, орган ученического самоуправления. |

Создание системы по поддержке, развитию и интеграции положительного опыта педагогов школы.Стимулировать вклад каждого учителя в развитие школы. o Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов дополнительного образования, учителей предметников, классных руководителей, администрации школы.o Корректировка направлений деятельности Методического Совета, методических объединений в соответствии с направлениями развития школы.o Создание сообщества учителей на основе новой педагогической философии "Знания через всю жизнь".o Обобщение опыта работы школы по изменению содержания и организации учебного процесса в начальной школе. Изучение иностранного языка, информатики.o Организация семинара-практикума для обучения педагогического коллектива компьютерным и аудиовизуальным технологиям на базе ШИЦ.o Использование ПК для систематизации опыта работы педагогов школы по отбору и размещению материалов для самостоятельной познавательной и творческой деятельности учащихся.o Корректировка положений школьных конкурсов "Лучший учитель школы", "Кабинет - учебное пространство". Ежегодное проведение конкурсов педагогических достижений. 2006-2007 Администрация, МО учителей2005-2006Совет школы, Педагогический советТворческая группа учителей2006-2007-03-10 МО учителей начальной школы2006Зам. Директора по ШИС2006-2008Зам. директора по ШИС, МО учителей2006 Творческая группа учителей, орган ученического самоуправления.

- Проект "Технологии обучения".

Цель проекта: Обеспечить широкое использование новых образовательных технологий, направленных на формирование навыков самообразования, опыта самоорганизации, компетентности в информационно- коммуникативной сфере.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка педагогических кадров по вопросу образовательных, информационных технологий. | - Внесение изменений в образовательную программу школы, учебные программы в разделы "Технологии обучения". Составление перечня тем программного материала, изучаемого с помощью информационных технологий. - Разработка банка электронных учебных пособий, учебных программ. - Отработка технологий в системе профильного обучения - Диалоговые формы работы; - Коллективные методы обучения; - Учебно-исследовательская деятельность учащихся; - Публичная презентация достижений; - Метод проектов. | 2006-2008 Методический совет, МО учителей, Зам. директора по ШИС 2006 Зам. директора по ШИС Творческая группа учителей |

Направление "Расширение развивающего образовательного пространства"

- Проект "Школьный информационный центр".

Цель проекта: Создание условий для использования современных информационных технологий в учебной и внеучебной деятельности. Проект направлен на воспитание информационной культуры, формирование навыков работы с информацией с помощью технических средств, с помощью Internet .

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработать программу школьного информационного центра. | - Материально-техническая подготовка компьютерного класса открытого доступа, который обеспечит работу пользователей библиотеки в сети Internet и с СД-дисками. - Создание лекционного класса для проведения уроков, внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных средств. - Пополнение книжного и электронного фондов библиотеки. - Техническое оснащение информационного центра. | 2007-2008 Администрация 2005 Администрация Постоянно Зав.библиотекой 2007 Администрация |

- Проект "Наука, творчество, поиск".

Цель проекта: Создание условий для самостоятельной научно-исследовательской, поисковой, проектной деятельности учащихся школы.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработать формы учебной и внеучебной деятельности по формированию у учащихся познавательного интереса к самостоятельной проектной, исследовательской деятельности. | - Совершенствование системы межпредметных олимпиад; предметных декад, традиционного смотра - "Парада наук". - Ежегодное утверждение тем рефератов, докладов, лекций, проектов, исследовательских работ. Разработка положения научно-практической школьной конференции. Презентация лучших работ. - Участие в районных, городских, региональных конференциях, конкурсах. | 2005-2006 Методический совет, МО учителей. Методический совет, орган ученического самоуправления. Зам. Директора по УВР |

Направление "Развитие воспитательного потенциала образовательного процесса"

- Проект "Гражданская позиция".

Цель проекта: Создание условий для воспитания гражданина, петербуржца, человека творчески мыслящего, ориентированного на высокие нравственные ценности.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработать систему мероприятий, способствующих гражданскому становлению личности. | - Совершенствование форм детского самоуправления в школе (ДСУ). - Проведение диагностики с целью изучения познавательных, творческих потребностей учащихся, их отношения к социально значимой деятельности. - Участие в реализации районной программы "Воспитание". - Участие в мероприятиях и акциях городского движения детских общественных объединений "Союз юных петербуржцев". - Создание клуба "История СпБ" на базе дополнительного образования. - Организация работы информационных пресс-центров:"ГИБДД сообщает" "Новости детского самоуправления" "Зеркало здоровья" "Центр дополнительного образования". - Организация работы отрядов школьников:"Безопасное колесо" "Юный пожарный" "Вожатенок". - Организация шефской работы с дошкольными образовательными учреждениями микрорайона. - Проведение музейных дней. - Продолжение работы творческой группы по созданию "Летописи школы". | 2005 Зам.директора по ВР, МО классных руководителей. Организаторы воспитательной работы, руководители программ и проектов. 2006 Зам. Директора по дополнительному образованию. Руководители проектов, орган ученического самоуправления. Творческая группа учащихся. Творческая группа учителей и учащихся школы. |

- Проект "Дополнительное образование".

Цель проекта: Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся с различными интересами, способностями, профессиональными ориентациями.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование системы дополнительного образования. Интеграция основного и дополнительного образования. | - Дальнейшее развитие основных направлений Центра дополнительного образования. Программное и методическое обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования. - Проведение социологического исследования по теме "Влияние дополнительного образования на качество знаний, правовое поведение учащихся и на ориентацию в выборе профессии" - Обобщение опыта работы педагогов дополнительного образования. Выпуск тематического сборника в НМЦ. - Совершенствование форм проведения традиционных мероприятий школы - "Парад наук", - "Праздник танца", - "Конкурс песни", - Творческий отчет коллективов дополнительного образования. - Осуществление предшкольной подготовки в школе "Раннего развития" в системе дополнительного образования. | ПостоянноЗам. директора по дополнительному образованию Социально-психологическая служба. МО учителей. Методический совет, научный руководитель. МО классных руководителей, руководители творческих объединений, орган ученического самоуправления. Зам. директора по дополнительному образованию. Руководители творческих коллективов. |

- Проект "Спорт и здоровье".

Цель проекта: формирование потребности у учащихся в регулярных занятиях физкультурой и спортом в целях укрепления своего здоровья.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Пропаганда здорового образа жизни, поиск эффективных форм вовлечения детей в занятия спортом. | - Реализация программы школьной спартакиады; - Участие в районной программе развития физической культуры и спорта. - Укрепление материальной базы школы для занятий спортом. - Развитие системы дополнительного образования спортивно-оздоровительного направления. - Проведение традиционных праздников для родителей. Презентация спортивных достижений учащихся. - Учет учащихся, нуждающихся в ЛФКo Обеспечение возможности сотрудникам школы заниматься в тренажерном зале под руководством инструктора. - Использование школьного кабинета релаксации для проведения профилактических мероприятий для всех участников образовательного процесса. | Зам. Директора по ВР, организатор физического воспитания учащихся. Администрация. Зам. Директора по дополнительному образованию. Организатор физ. воспитания учащихся. Совет здоровья, Администрация. Совет здоровья, Администрация |

- Направление "Совершенствование системы управления школой"

- Проект "Управление развитием".

Цель проекта: Организация работы педагогического коллектива школы в режиме развития.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование структуры управления ОУ и методов ее осуществления с учетом возможностей интерактивных средств. | - Организация обучения администрации по вопросам функционирования школы в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности. - Разработка обновленного варианта системы управления ОУ с учетом новых структурных компонентов и изменения функциональных связей. - Уточнение, конкретизация деятельности новых структурных подразделений. - Разработка инвариантной модели планирования работы школы и отдельных структур. - Планирование работы школы по результатам реализации проектов программы развития. | 2005-2006 Администрация, научный руководитель школы Директор, зам. директора по организационно-педагогическим, финансово-хозяйственным вопросам. Методический совет, администрация Руководители проектов |

- Проект "Показатели и оценка качества".

Цель проекта: обеспечить открытость и прозрачность деятельности школы, создать пакет методических материалов для управления качеством образования.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработать систему самооценки результатов и условий деятельности школы. | - Создание банка тестового контроля по предметам в рукописном и электронном вариантах. - Создание системы мониторинга деятельности педагогов. - Приобретение программного обеспечения для осуществления мониторинга качества знаний. - Широкое использование новых технологий проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения. - Разработка новой формы годовой отчетности. "Открытый доклад о деятельности школы" | 2006-2007-03 МО учителей, Методический совет Зам. Директора по методической работе Администрация Организатор профильного обучения Директор школы, творческая группа учителей |

- Проект "Партнеры школы".

Цель проекта: Создание системы скоординированного взаимодействия школы с партнерами, учреждениями образования, здравоохранения, культуры района и города.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработка эффективных форм взаимодействия школы с партнерами. Объединение усилий семьи и школы в решении проблем обучения и воспитания детей. | - Заключение договоров о сотрудничестве школы с другими организациями. - Участие педагогов школы в работе 75 Муниципального Совета. Обсуждение проблем занятости детей и подростков в вечернее время и выходные дни, а также вопросов благоустройства территории школы и микрорайона. - Встречи, беседы специалистов (наркологов, психологов, врачей и т.д.) с учащимися и их родителями - Участие школы в районных целевых программах и проектах. - Проведение совместных с родителями педагогических советов по проблемам: - "Роль семьи и школы в создании условий по защите прав ребенка" - "Мир детства в семье и школе" - "Содружество семьи и школы в воспитании здорового ребенка" - "Проблемы воспитания современного подростка в семье и школе: пути их преодоления" - Планирование и проведение совместных мероприятий с Советом ветеранов ВОВ микрорайона. - Организация шефской работы с дошкольными образовательными учреждениями микрорайона. | Ежегодно Администрация Администрация Руководитель социально-педагогической службы Зам. директора по ВР. Директор школы, МО классных руководителей. Зам. Директора по ВР, орган ученического самоуправления Творческая группа учащихся. |

- Проект "Ресурсы".

Цель проекта: Совершенствование материально-технической базы школы.

| Задачи проекта | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработать бизнес-план по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для создания комфортной образовательной среды. | - Материально-техническое обеспечение школьного информационного центра (ШИЦ) при библиотеке. Приобретение для центра: 20 компьютеров и множительной техники. - Создание необходимой материально-технической и учебно-методической базы для профильного обучения:- оборудование кабинетов- приобретение УМК - Расширение базы для дополнительного образования: оборудование мастерских, студий, спортивного комплекса, приобретение новых тренажеров; - Проведение ремонта и приобретение оборудования медицинского кабинета. - Приобретение раздаточной линии в школьную столовую. | 2005-2006 Администрация. Методические объединения учителей, Администрация 2006 Администрация 2007 Администрация 2008 Администрация |

5.Этапы реализации программы 2005-2010 гг.
Ожидаемые результаты.
(предыдущая программа была реализована в 2001-2005г.)

| Сроки | Этапы | Задачи | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005-2007 | Этап организационно-педагогического построения образовательного пространства школы. | - Расширение школьного образовательного пространства: учебного, дополнительного образования, профильного, управленческого, информационно-методического. - Создание школьного информационного центра на базе библиотеки. | - Разработка программы повышения качества образования на каждой ступени образования. - Удовлетворенность получением образовательных услуг всеми участниками образовательного процесса. - Реализация своих потребностей в выборе профессии учащимися 9-11 классов. - Расширение пространства социализации. - Создание материальной базы школьного информационного Центра. - Создание электронной версии мониторинга качества знаний учащихся и профессиональной деятельности преподавателей. |
| 2007- 2010 | Этап реализации возможностей образовательной среды школы. | - Использование образовательного пространства школы для достижения новых образовательных результатов. - Предоставление учителям школы возможностей повышать уровень профессионализма, реализовать свой творческий потенциал. | - Готовность педагогического коллектива взаимодействовать в образовательной среде. - Повышение уровня образованности учащихся (обученность, личностное развитие, нравственное самоопределение). - Владение информационными умениями, умением ориентироваться в информационном поле. - Построение образовательного маршрута в профильном обучении на основе дифференциации. - Переход на новый учебный план. Корректировка учебных программ. Обновление программ элективных курсов. - Реализация творческого потенциала учащихся и педагогов в рамках дополнительного образования. - Использование Интернета в самообразовательной деятельности учителя и ученика. - Достижение высокого уровня технологичности образовательного процесса. - Разработка механизма управления образовательным процессом в условиях финансовой самостоятельности. |